## Metas Anual PNDIP 2024
SEGUIMIENTO ANUAL 2024 PNDIP
Sector Obras Públicas y Transportes
Metas Sectoriales
Objetivo Sectorial | Indicador | Línea Base | Meta 2024 | Avance de la meta | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
A. Disminuir las defunciones por accidente de tránsito implementando acciones de movilidad y seguridad vial. | A.Cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el país. | 2019: 802 | 751 | 918 (Estimado) | 0% | Cumplimiento Bajo | COSEVI
B. Disminuir el tiempo de viaje en la Red Vial Nacional, mediante la mejora de la capacidad de la red de carreteras. | B.Tiempo de viaje en la Red Vial Nacional. | 2022: 3,73 min | 3.68 | 3.88 | 0% | Cumplimiento Bajo | Secretaría de Planificación Sectorial
C. Aumentar la productividad de los puertos del país, mediante la disminución del tiempo promedio de atraque de los buques. | C.Tiempo promedio de atraque de los buques en puertos. | 2019: 29,56 | 26 | 34.77 | 0% | Cumplimiento Bajo | Secretaría de Planificación Sectorial
D. Mejorar la condición de la superficie de ruedo de la Red Vial Nacional, mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción. | D.Promedio del índice de condición de carreteras. | 2020: 60,5 | 63.2 | 61.61 | 97.48% | Cumplimiento Alto | Secretaría de Planificación Sectorial
E. Aumentar el volumen de pasajeros que se transportan en el medio aéreo, mediante el aumento en el porcentaje de variación del volumen de pasajeros. | E.Porcentaje de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales). | 2019: 5,5% | 5.5% | 16.53% | 2206% | Cumplimiento Alto | Secretaría de Planificación Sectorial
Metas Intervenciones Públicas Institucionales
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Clasificación * | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 50,97% Región: Huetar Caribe | 2024:95% | 88.1% | 88.6% | 91.4% | 96.21% | 91.8238 | Cumplimiento Alto | CONAVI
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas. | 2021: 12,88% Región: Central | 2024: 43,53% | 17.96% | 17.96% | 17.96% | 41.26% | 16.5742 | Cumplimiento Bajo | CONAVI
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas. | 2021: 7% Región Central | 2024: 100% (ejecución) | 95% | 81% | 100% | 100% | 100 | Cumplimiento Alto | CONAVI
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | AB1.Cantidad acumulado de puentes. | 2021:20 | 2024:6 | 2 | 4 | 5 | 83.33% | 83.3333 | Cumplimiento Medio | CONAVI
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto. | 2021: 3% (perfil y prefactibilidad) Región Central | 2024: 25% (financiamiento, licitación y adjudicación, pre ejecución) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | MOPT
7) 002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance Obra. | 2021: 0% Regiones Central y Región Pacífico Central | 2024: 25% (Ejecución) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | CNC
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 3 % Región central | 2024: 12% (Licitación y adjudicación) | 7% | 7% | 7% | 58.33% | 58.3333 | Cumplimiento Medio | CNC
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP. | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa. | 2021: 12% Región: Pacifico Central | 2024: 96.25% (41,25% Ejecución) | 27.7% | 31.62% | 34% | 35.32% | 26.1128 | Cumplimiento Bajo | INCOP
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto. | 2021: 7% Región Huetar Caribe y Huetar Norte | 2024: 22% (2% Licitación y Adjudicación y 2% Pre-Ejecución) | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 26.73% | 0 | Cumplimiento Bajo | INCOFER
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto. | 2021: 0% Región Central y Pacífico Central | 2024: 7% (4% Etapa de Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | INCOFER
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto. | 2021: 3% Región Central | 2024: 44% (1% Licitación y Adjudicación, 1% Pre Ejecución, 19% Ejecución, Línea 1) | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 15% | 8.7805 | Cumplimiento Bajo | INCOFER
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto. | 2021: 1% | 2024: 43% (5% Diseño, 5% Pre-ejecución, 33% Ejecución de Obra) | 9.93% | 46.03% | 48.2% | 112.1% | 112.381 | Cumplimiento Alto | MOPT
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2022: 9,15% | 2024: 100% (Ejecución de Obra) | 50.87% | 54.4% | 61% | 61% | 57.0721 | Cumplimiento Medio | MOPT
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 44,37% | 2024: 100% | 65.28% | 65.42% | 65.42% | 65.42% | 37.8393 | Cumplimiento Bajo | MOPT
19) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal. | ABD.1 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2021: 143.8 km | 2024: 402,19 km | 281.95 | 281.95 | 282.96 | 70.1% | 53.8566 | Cumplimiento Medio | MOPT
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal. | ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal. | 2021:0 | 2024: 30 | 7 | 7 | 15 | 50% | 50 | Cumplimiento Medio | MOPT
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 12% Región Chorotega | 2024: 70% (5% Pre ejecución, 45% Ejecución) | 21.38% | 21.38% | 21.38% | 30.54% | 16.1724 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021:0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 0% Región Pacífico Central | 2024: 12% (5% Diseños) | 0% | 8% | 8% | 66.67% | 66.6667 | Cumplimiento Medio | CETAC-DGAC
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
9) Programa de Saneamiento. | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | AYA
9) Programa de Saneamiento. | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | AYA
9) Programa de Saneamiento. | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO). | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Cumplimiento Bajo | AYA
9) Programa de Saneamiento. | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233). | 14.97% | 2023: 46,0% Sector I: Construcción; | 16.91% | 16.91% | 19.06% | 41.43% | 13.1808 | Cumplimiento Bajo | AYA
5) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. (Cod. 1224). | 27.8% | 2024: 80% | 37.66% | 41.33% | 47.39% | 59.24% | 37.5287 | Cumplimiento Bajo | AYA
Notas: *Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026). Metas actualizadas según modificación No. MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024 6 de junio del 2024.
Cumplimiento Bajo | Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%
Cumplimiento Medio | Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%
Cumplimiento Alto | Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%