## Int. Púb. Sg. I semestre 2024
SEGUIMIENTO SEMESTRAL PNDIP 2023-2026
Sector Obras Públicas y Transportes
I semestre 2024
Metas Institucionales
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 50,97% Región: Huetar Caribe | 2024:95% | 88.1% | 88.6% | 93.26% | 85.4645 | De acuerdo con lo programado | CONAVI
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2021: 12,88% Región: Central | 2024: 43,53% | 17.96% | 17.96% | 41.26% | 16.5742 | Atraso Critico | CONAVI
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2021: 7% Región Central | 2024: 100% (ejecución) | 95% | 81% | 95% | 79.5699 | De acuerdo con lo programado | CONAVI
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | AB1.Cantidad acumulado de puentes | 2021:20 | 2024:6 | 2 | 4 | 50% | 66.6667 | Riesgo de incumplimiento | CONAVI
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% (perfil y prefactibilidad) Región Central | 2024: 25% (financiamiento, licitación y adjudicación, pre ejecución) | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | MOPT
7) 002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance Obra | 2021: 0% Regiones Central y Región Pacífico Central | 2024: 25% (Ejecución) | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | CNC
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 3 % Región central | 2024: 12% (Licitación y adjudicación) | 7% | 7% | 58.33% | 58.3333 | Atraso Critico | CNC
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2021: 12% Región: Pacifico Central | 2024: 96.25% (41,25% Ejecución) | 27.7% | 31.62% | 32.85% | 23.2878 | Atraso Critico | INCOP
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 7% Región Huetar Caribe y Huetar Norte | 2024: 22% (2% Licitación y Adjudicación y 2% Pre-Ejecución) | 5.88% | 5.88% | 26.73% | 0 | Atraso Critico | INCOFER
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC) | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 0% Región Central y Pacífico Central | 2024: 7% (4% Etapa de Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | INCOFER
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% Región Central | 2024: 44% (1% Licitación y Adjudicación, 1% Pre Ejecución, 19% Ejecución, Línea 1) | 6.6% | 6.6% | 15% | 8.7805 | Atraso Critico | INCOFER
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 1% | 2024: 43% (5% Diseño, 5% Pre-ejecución, 33% Ejecución de Obra) | 9.93% | 46.03% | 107% | 107.2143 | De acuerdo con lo programado | MOPT
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2022: 9,15% | 2024: 100% (Ejecución de Obra) | 50.87% | 54.4% | 54.4% | 49.8074 | Atraso Critico | MOPT
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra | 2021: 44,37% | 2024: 100% | 65.28% | 65.42% | 65.42% | 37.8393 | Atraso Critico | MOPT
19) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2021: 143.8 km | 2024: 402,19 km | 281.95 | 281.95 | 70.1% | 53.4657 | Atraso Critico | MOPT
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal | 2021:0 | 2024: 30 | 7 | 7 | 23.33% | 23.3333 | Atraso Critico | MOPT
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 12% Región Chorotega | 2024: 70% (5% Pre ejecución, 45% Ejecución) | 21.38% | 21.38% | 30.54% | 16.1724 | Riesgo de incumplimiento | CETAC
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021:0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | CETAC
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | CETAC
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra | 2021: 0% Región Pacífico Central | 2024: 12% (5% Diseños) | 0% | 8% | 66.67% | 66.6667 | De acuerdo con lo programado | CETAC
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | CETAC
9) Programa de Saneamiento | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | AYA
9) Programa de Saneamiento | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | AYA
9) Programa de Saneamiento | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO) | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0 | Atraso Critico | AYA
9) Programa de Saneamiento | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233) | 14.97% | 2023: 46,0% Sector I: Construcción; | 16.91% | 16.91% | 36.76% | 6.252 | Atraso Critico | AYA
5) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224 | 27.8% | 2024: 80% | 37.66% | 41.33% | 51.66% | 25.9195 | Atraso Critico | AYA
Notas: *Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026). Metas actualizadas según modificación No. MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024 6 de junio del 2024.
Con atraso crítico: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual
Con riesgo de incumplimiento: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año
De acuerdo con lo programado: | Cuando el cumplimiento de la meta está de acuerdo con lo previsto.
Proyectos PNDIP sin programación 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Cumplimiento | Responsable
4) 001197 Estudios, diseños y construcción de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (Ruta Nacional 108)-Calle Blancos (ent. Ruta Nacional Nº 109). Unidad funcional V. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 69% Región Central | 2023: 100% | 75% | 80% | 80% | De acuerdo con lo programado | CONAVI