## Slide 1
Secretaría de Planificación Sectorial (SPS)
Sector Obras Públicas y Transportes
Seguimiento Anual 2024 PNDIP
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública

## Slide 2
Categorías para
clasificación de metas
Cumplimiento Alto (CA)
Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%.
Cumplimiento Medio (CM)
Cuando el resultado de la meta es menor o igual 89,99% o igual a 50%.
Cumplimiento Bajo (CB)
Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%.

## Slide 3
Cumplimiento Metas Sectoriales

## Slide 4
Clasificación de Metas Sectoriales 2024 PNDIP
Indicador | Línea Base | Meta 2024 | Avance de la meta | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
A. Cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el país. | 2019: 802 | 751 | 918 (Estimado) | 0% | Cumplimiento Bajo | COSEVI
B.Tiempo de viaje en la Red Vial Nacional. | 2022: 3,73 min | 3,68 | 3,88 | 0% | Cumplimiento Bajo | Secretaría de Planificación Sectorial
C. Tiempo promedio de atraque de los buques en puertos. | 2019: 29,56 | 26 | 34,77 | 0% | Cumplimiento Bajo | Secretaría de Planificación Sectorial
D. Promedio del índice de condición de carreteras. | 2020: 60,5 | 63,2 | 61,61 | 97% | Cumplimiento Alto | Secretaría de Planificación Sectorial
E. Porcentaje de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales). | 2019: 5,5% | 5,50% | 16,53% | 2206,00% | Cumplimiento Alto | Secretaría de Planificación Sectorial

## Slide 5
Cumplimiento Metas de Intervenciones Públicas Institucionales

## Slide 6
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 50,97% Región: Huetar Caribe | 2024:95% | 91,40% | 96,21% | 91,82 | Cumplimiento Alto | CONAVI
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas. | 2021: 12,88% Región: Central | 2024: 43,53% | 17,96% | 41,26% | 16,57 | Cumplimiento Bajo | CONAVI
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas. | 2021: 7% Región Central | 2024: 100% (ejecución) | 100,00% | 100,00% | 100,00 | Cumplimiento Alto | CONAVI
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | AB1.Cantidad acumulado de puentes. | 2021:20 | 2024:6 | 5 | 83,33% | 83,33 | Cumplimiento Medio | CONAVI

## Slide 7
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto. | 2021: 3% (perfil y prefactibilidad) Región Central | 2024: 25% (financiamiento, licitación y adjudicación, pre ejecución) | 0% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | MOPT
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto. | 2021: 1% | 2024: 43% (5% Diseño, 5% Pre-ejecución, 33% Ejecución de Obra) | 48,20% | 112,09% | 112,38 | Cumplimiento Alto | MOPT
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2022: 9,15% | 2024: 100% (Ejecución de Obra) | 61,00% | 61,00% | 57,07 | Cumplimiento Medio | MOPT
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 44,37% | 2024: 100% | 65,42% | 65,42% | 37,84 | Cumplimiento Bajo | MOPT

## Slide 8
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
19) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal. | ABD.1 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2021: 143.8 km | 2024: 402,19 km | 282,96 | 70,10% | 53,86 | Cumplimiento Medio | MOPT
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal. | ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal. | 2021:0 | 2024: 30 | 15 | 50,00% | 50,00 | Cumplimiento Medio | MOPT

## Slide 9
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
7) 002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance Obra. | 2021: 0% Regiones Central y Región Pacífico Central | 2024: 25% (Ejecución) | 0% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | CNC
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 3 % Región central | 2024: 12% (Licitación y adjudicación) | 7% | 58,33% | 58,33 | Cumplimiento Medio | CNC

## Slide 10
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP. | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa. | 2021: 12% Región: Pacifico Central | 2024: 96.25% (41,25% Ejecución) | 34,00% | 35,32% | 26,11 | Cumplimiento Bajo | INCOP

## Slide 11
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto. | 2021: 7% Región Huetar Caribe y Huetar Norte | 2024: 22% (2% Licitación y Adjudicación y 2% Pre-Ejecución) | 5,88% | 26,73% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | INCOFER
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto. | 2021: 0% Región Central y Pacífico Central | 2024: 7% (4% Etapa de Factibilidad) | 0% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | INCOFER
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto. | 2021: 3% Región Central | 2024: 44% (1% Licitación y Adjudicación, 1% Pre Ejecución, 19% Ejecución, Línea 1) | 6,60% | 15,00% | 8,78 | Cumplimiento Bajo | INCOFER

## Slide 12
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 12% Región Chorotega | 2024: 70% (5% Pre ejecución, 45% Ejecución) | 21,38% | 30,54% | 16,17 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021:0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 0% Región Pacífico Central | 2024: 12% (5% Diseños) | 8,00% | 66,67% | 66,67 | Cumplimiento Medio | CETAC-DGAC
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur. | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto. | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | CETAC-DGAC

## Slide 13
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
9) Programa de Saneamiento. | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | AYA
9) Programa de Saneamiento. | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | AYA
9) Programa de Saneamiento. | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO). | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | Cumplimiento Bajo | AYA

## Slide 14
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Avance Anual 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
9) Programa de Saneamiento. | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233). | 14.97% | 2023: 46,0% Sector I: Construcción; | 19,06% | 41,43% | 13,18 | Cumplimiento Bajo | AYA
5) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. (Cod. 1224). | 27.8% | 2024: 80% | 47,39% | 59,24% | 37,53 | Cumplimiento Bajo | AYA

## Slide 15
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2024
Notas: *El porcentaje de avance se calcula: el resultado acumulado de la meta con respecto a la programación anual (regla de tres). **Las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas considerando los siguientes criterios de semaforización y el Anexo N°2 Categorización de Indicadores. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026). |  |  |  | 
Seguimiento Anual: las instituciones deben indicar el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública, en función de la relación entre lo programado y lo ejecutado (porcentaje), de enero a diciembre según sea el año de análisis. |  |  |  | 
Cumplimiento Bajo: | Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99% |  |  | 
Cumplimiento Medio: | Cuando el resultado de la meta es menor o igual 89,99% o igual a 50% |  |  | 
Cumplimiento Alto: | Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90% |  |  | 

## Slide 16
Clasificación de Metas Anuales
2024 PNDIP 26 intervenciones Públicas
Chart: 
| Cumplimiento Alto | Cumplimiento Medio | Cumplimiento Bajo
 | 0.12 | 0.23 | 0.65

## Slide 17: Clasificación de metas por Institución en relación al total de metas 2024
Institución del Sector | CA | % | CM | % | CB | % | Total | % Aporte al PNDIP
MOPT | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | 6 | 23%
CONAVI | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 15%
DGAC | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 | 19%
CNC | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 8%
INCOFER | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 12%
INCOP | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 4%
AYA | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 19%
COSEVI (metas Sectoriales anuales) | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
JAPDEVA | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
CTP | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
TOTAL | 3 | 12% | 6 | 23% | 17 | 65% | 26 | 100%

## Slide 18
¡Muchas Gracias!