## Slide 1
Secretaría de Planificación Sectorial (SPS)
Sector Obras Públicas y Transportes
Seguimiento Semestral 2024 PNDIP
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública

## Slide 2
Categorías para autoclasificación de metas
De acuerdo con lo programado (DCP)
Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.
Riesgo de Incumplimiento (RI)
Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Atraso Crítico (AC)
Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento.

## Slide 3
Clasificación de Metas I semestre
2024 PNDIP 26 intervenciones
Chart: 
| De acuerdo con lo programado | Riegos de Incumplimiento | Atraso Crítco
 | 0.15 | 0.08 | 0.77

## Slide 4
Comparativo de cumplimiento de Metas
trimestre –semestre 2024 PNDIP
Chart: 
| De acuerdo con lo programado | Riegos de Incumplimiento | Atraso Crítco
I trimestre 2024 | 0.11 | 0.11 | 0.78
I semestre 2024 | 0.08 | 0.15 | 0.77

## Slide 5
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 50,97% Región: Huetar Caribe | 2024:95% | 88,10% | 88,60% | 93,26% | 85,46 | De acuerdo con lo programado | CONAVI
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2021: 12,88% Región: Central | 2024: 43,53% | 17,96% | 17,96% | 41,26% | 16,57 | Atraso Critico | CONAVI
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2021: 7% Región Central | 2024: 100% (ejecución) | 95,00% | 81,00% | 95,00% | 79,57 | De acuerdo con lo programado | CONAVI
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | AB1.Cantidad acumulado de puentes | 2021:20 | 2024:6 | 2 puentes | 4 puentes | 50,00% | 66,67 | Riesgo de incumplimiento | CONAVI

## Slide 6
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
7) 002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance Obra | 2021: 0% Regiones Central y Región Pacífico Central | 2024: 25% (Ejecución) | 0% | 0% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | CNC
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 3 % Región central | 2024: 12% (Licitación y adjudicación) | 7% | 7% | 58,33% | 58,33 | Atraso Critico | CNC
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2021: 12% Región: Pacifico Central | 2024: 96.25% (41,25% Ejecución) | 27,70% | 31,62% | 32,85% | 23,29 | Atraso Critico | INCOP

## Slide 7
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 7% Región Huetar Caribe y Huetar Norte | 2024: 22% (2% Licitación y Adjudicación y 2% Pre-Ejecución) | 5,88% | 5,88% | 26,73% | 0,00 | Atraso Critico | INCOFER
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC) | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 0% Región Central y Pacífico Central | 2024: 7% (4% Etapa de Factibilidad) | 0% | 0% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | INCOFER
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% Región Central | 2024: 44% (1% Licitación y Adjudicación, 1% Pre Ejecución, 19% Ejecución, Línea 1) | 6,60% | 6,60% | 15,00% | 8,78 | Atraso Critico | INCOFER

## Slide 8
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% (perfil y prefactibilidad) Región Central | 2024: 25% (financiamiento, licitación y adjudicación, pre ejecución) | 0% | 0% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | MOPT
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 1% | 2024: 43% (5% Diseño, 5% Pre-ejecución, 33% Ejecución de Obra) | 9,93% | 46,03% | 107,05% | 107,21 | De acuerdo con lo programado | MOPT
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2022: 9,15% | 2024: 100% (Ejecución de Obra) | 50,87% | 54,40% | 54,40% | 49,81 | Atraso Critico | MOPT

## Slide 9
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra | 2021: 44,37% | 2024: 100% | 65,28% | 65,42% | 65,42% | 37,84 | Atraso Critico | MOPT
19) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2021: 143.8 km | 2024: 402,19 km | 281,95 km | 281,95 km | 70,10% | 53,47 | Atraso Critico | MOPT
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal | 2021:0 | 2024: 30 | 7 puentes | 7 puentes | 23,33% | 23,33 | Atraso Critico | MOPT

## Slide 10
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 12% Región Chorotega | 2024: 70% (5% Pre ejecución, 45% Ejecución) | 21,38% | 21,38% | 30,54% | 16,17 | Riesgo de incumplimiento | CETAC-DGAC
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021:0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | CETAC-DGAC
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | CETAC-DGAC

## Slide 11
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra | 2021: 0% Región Pacífico Central | 2024: 12% (5% Diseños) | 0,00% | 8,00% | 66,67% | 66,67 | De acuerdo con lo programado | CETAC-DGAC
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2024: 7% (4 %Factibilidad) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | CETAC-DGAC

## Slide 12
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
9) Programa de Saneamiento | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | AYA
9) Programa de Saneamiento | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | AYA
9) Programa de Saneamiento | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO) | 0 | 2024: 3.5% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00 | Atraso Critico | AYA

## Slide 13
Avance de Intervenciones Estratégicas I semestre 2024
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada) | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Auto Clasificación | Responsable
9) Programa de Saneamiento | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233) | 14.97% | 2023: 46,0% Sector I: Construcción; | 16,91% | 16,91% | 36,76% | 6,25 | Atraso Critico | AYA
5) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224 | 27.8% | 2024: 80% | 37,66% | 41,33% | 51,66% | 25,92 | Atraso Critico | AYA

## Slide 14
Avance de Intervenciones Estratégicas anual 2024
Notas: Metas actualizadas según modificación No. MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024 6 de junio del 2024. Seguimiento semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026). |  |  |  |  |  |  | 
Con atraso crítico: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual |  |  |  |  |  | 
Con riesgo de incumplimiento: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año |  |  |  |  |  | 
De acuerdo con lo programado: | Cuando el cumplimiento de la meta está de acuerdo con lo previsto. |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: Clasificación de metas por Institución en relación al total de metas 2024
Institución del Sector | DCP | % | RI | % | AC | % | Total | % Aporte al PNDIP
MOPT | 1 | 17% | 0 | 0% | 5 | 83% | 6 | 23%
CONAVI | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 15%
DGAC | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 | 19%
CNC | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 8%
INCOFER | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 12%
INCOP | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 4%
AYA | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 19%
COSEVI (metas Sectoriales anuales) | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
JAPDEVA | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
CTP | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
TOTAL | 4 | 15% | 2 | 8% | 20 | 77% | 26 | 100%

## Slide 16
Avance de Intervenciones Estratégicas I trimestre Sin Programación en el 2024 en el PNDIP
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I trimestre 2024 | I semestre 2024 | Porcentaje de avance (respecto a la meta acumulada) | Cumplimiento | Responsable
4) 001197 Estudios, diseños y construcción de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (Ruta Nacional 108)-Calle Blancos (ent. Ruta Nacional Nº 109). Unidad funcional V. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 69% Región Central | 2023: 100% | 75% | 80% | 80% | De acuerdo con lo programado | CONAVI

## Slide 17
¡Muchas gracias!