## Anexo 1.1
SECTOR OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ANEXO 1
1.1 Cronograma para el proceso de verificación 2024 de los Indicadores del PNDIP
Sector: Obras Públicas y Transportes
Secretario (a) Sectorial:Licda. Mariana Segura Corrales
Enlaces Institucionales: Ing. Andrea Arias Rojas, Directora Planificación Institucional CONAVI y el Ing. Rolando Arias Herrera, Jefe de Seguimiento y Evaluación, CONAVI Lic. Diego Arias Alvarado, Director Planificación Institucional, MOPT Licda. Karla Cascante Ureña, Directora Planificación Institucional, DGAC-CETAC Licda. Natalia Álvarez Quesada, Jefa Planificación Institucional, INCOP
Meta-indicador de la intervención pública | Criterio de selección | Técnica de verificación elegida | Fechas a aplicar la verificación | Personas que van a realizar la verificación
Indicador Sectorial: E.Porcentaje de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales). | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 6. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. | Cotejo | 26/03/2025 | Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | 1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. | In situ | 12/03/2025 | Nombre: Marielos López Mejía Institución: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Cargo: Analista Unidad de Planificación Institucional Teléfono: 2202-5552 e-mail:marielos.lopez@conavi.go.cr Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | 1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. | In situ | 11/03/2025 | Nombre: Marielos López Mejía Institución: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Cargo: Analista Unidad de Planificación Institucional Teléfono: 2202-5552 e-mail:marielos.lopez@conavi.go.cr Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | 1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. | Cotejo In situ | En sitio: 11/03/2025 13/03/2025 Cotejo: 24/03/2025 | Nombre: Marielos López Mejía Institución: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Cargo: Analista Unidad de Planificación Institucional Teléfono: 2202-5552 e-mail:marielos.lopez@conavi.go.cr Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP. | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | In situ | 20/03/2025 | Nombre: Natalia Álvarez Quesada Institución: INCOP Cargo:Jefa de Planificación Institucional Teléfono: 2634-9155 E-mail:nalvarez@incop.go.cr Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia. | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | Cotejo Entrevista | Entrevista: 21/03/2025 Cotejo: 24/03/2025 | Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT. | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | In situ | 21/03/2025 | Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planjficación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planjficación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas. | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | In situ | 18/03/2025 | Nombre: Rosa Izel Angulo Valderramos Institución: MOPT, Unidad de Planificación Institucional Cargo:Sudirectora a.i Teléfono: 2539-5693 E-mail:rosa.angulo@mopt.go.cr Nombre: María Amalia Vasquez Mora Institución: MOPT, Unidad de Planificación Institucional Cargo:Jefa a.i Proceso de Evaluación y Seguimiento de Planes Programas y Proyectos Institucionales Teléfono: 2523-2260 E-mail:amalia.vasquez@mopt.go.cr Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal. ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal. | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | Cotejo | 24/03/2025 | Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. | 1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. | In situ | 17/03/2025 | Nombre: María de los Angeles Vega Elizondo Institución: DGAC Cargo: Encagada del Proceso de Formulación y Evaluación de Planes y Proceso PMO, de Planificación Institucional Teléfono: 2242-5087 E-mail:mvega@dgac.go.cr Nombre: Daysi Montoya Alfaro Institución: DGAC Cargo: Analista del Proceso de Formulación y Evaluación de Planes Teléfono: 2242-8057 E-mail:dmontoya@dgac.go.cr Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | 3. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 7. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | Cotejo | 24/03/2025 | Nombre: Laura Monge Sibaja Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesora Teléfono: 2523-2440 E-mail:laura.monge@mopt.go.cr Nombre: David Herrera Guerrero Institución: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Secretaría de Planificación Sectorial Cargo:Asesor Teléfono: 2523-2085 E-mail:david.herrera@mopt.go.cr
Instructivo del Cronograma para el proceso de verificación 2023 de los indicadores del PNDIP (Anexo 1.1) Sector: Anotar el nombre del sector. Secretario Sectorial: Anotar el nombre de la persona funcionaria asignada como Secretario Sectorial. Enlace Institucional: Anotar el nombre de la persona funcionaria asignada como enlace institucional. Meta-indicador de Intervención Pública: Es el dato cuantificable programado (valor porcentual o cantidad) incluye, además, la redacción del indicador de la intervención pública. Ejemplo: Meta: 1000; Indicador: Cantidad de estudiantes matriculados en el programa XXX. Por tanto, la redacción meta-indicador es: 1000 estudiantes matriculados en el programa XXX Criterio de selección: Anotar los criterios designados y descritos en esta guía, para seleccionar los indicadores a verificar. Técnica de verificación elegida: Indique la técnica que se definió para la verificación de la meta. En esta guía se suministra una lista y la descripción de ellas. Fechas a aplicar la verificación: Anotar todas las fechas en que se programan la ejecución de verificaciones según las técnicas definidas. Personas o contactos: Anotar el nombre, institución, cargo, teléfono, E-mail con quien se realizará la actividad para la verificación y que proporcionará la información.
Note on E15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir ortografia

## Anexo 2.1
SECTOR OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ANEXO 2
2.1 Matriz de Verificación 2024, PNDIP
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
Porcentaje de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales). Meta: 5,50% | 16.53% | 275.5% | 16.53% | 275.5% | Mediante oficio DGAC-DG-OF-509-2025 la Dirección General de Aviación Civil, informa que se mantiene el dato de pasajeros presentado en el seguimiento anual por medio del oficio DGAC-DG-OF-125-2025, datos con los que se realizaron los cálculos de la meta anual, por lo que el porcentaje de variación se mantiene en 16,53%. Adicionalmente, en el mencionado oficio DGAC-DG-OF-125-2025 se detalla ampliamente el aumento en la cantidad de pasajeros y las acciones propulsoras para dicho crecimiento, y como se indicó en el seguimiento anual este se debió a que "Al momento de cuantificar la programación de la meta, (...) esta se realizó de manera “reservada”, considerando que se venía saliendo de la Pandemia por Covid-19, periodo en que se dio una afectación total respecto a los pasajeros transportados por las razones de restricciones y demás que se enfrentaba en esos momentos a nivel mundial", y se tomaron acciones como la Coordinación entre el Consejo Técnico de Aviación Civil con el Instituto Costarricense de Turismo, realizado grandes campañas promotoras de nuestro país a nivel internacional, lo que ha generado la firma de nuevos Convenios Bilaterales, Memorandos de Entendimiento, Renovaciones de Certificados de Explotación, generando una ampliación de los mercados internacionales, así como la apertura de nuevas rutas aéreas y ampliación de servicios de transporte aéreo; lo cual incide en el crecimiento del número de pasajeros transportados. Así como "acuerdos de servicios de transporte aéreo", firmas de memorandos de Entendimiento, certificaciones y permisos provisionales, nuevas rutas aéreas. Finalmente, es importante destacar que estas acciones, que impulsan el aumento de pasajeros en los diferentes aeropuertos nacionales e internacionales, ayudan a dinamizar la economía, generando desarrollo económico para el país. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1. DGAC-DG-OF-128-2025, Información Preliminar Pasajeros 2024 21-01-2025 2. Oficio DGAC-DG-OF-0509-2025 Verificación Metas PNDIP 2024 12-03-2025 3. 20250123-cálculo variación de pasajeros aéreos-03
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. Indicador: AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. Meta: 95% | 91.4% | 91.82% | 91.4% | 91.82% | Se realizó la verificación de este proyecto en sitio el día 12 de marzo del 2025, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. Según se indicó por los representantes de la Unidad Ejecutora, se han realizado modificaciones al diseño original, como por ejemplo se traslada el punto final del proyecto 3 kilómetros antes, debido a que el AYA tiene un proyecto sanitario en esa localización, entre otros aspectos se cambiaron provisionalmente los pasos a desnivel por rotondas debido a la problemática de expropiaciones pendientes y la situación con el humedal en las cercanías de la entrada de la Ruta Nacional 257 que no permitieron por los costos esperar su resolución. Adicionalmente, se menciona que se van a realizar con el programa PROERI puentes peatonales, para un total de 15 adicionales, así como otras mejoras a la obra. Por otra parte se consideraron pasos de fauna inferiores y aéreos debido a los estudios de fauna se han realizado 17 adaptaciones. Desde la perspectiva social indican que el Gestor Social del Proyecto de la UNOPS, ha realizado reuniones con las comunidades para informarles los cambios y cualquier eventualidad que se presente, adicionalmente se comenta que tuvo que coordinarse con Patrimonio Nacional debido a que se localizó un sitio arqueológico con implementos indígenas en la zona de Río Danta, debido a este hallazgo se detuvieron las obras en ese punto, para realizar las excavaciones arqueológicas y realizar la recuperación de los objetos, los cuales se entregaron al Museo Nacional (ver presentación con la información). Se mencionó como en otras intervenciones, que durante el proyecto y a lo largo de la ruta se ha sufrido de robos de señales de tránsito, bajantes, barandas, a la maquinaria e incluso asaltos a los trabajadores. Es importante aclara que el cálculo de avance constructivo de esta meta se realiza con el avance financiero según se mencionó por los responsables y como se indica en la ficha del indicador por lo que debe mantenerse el dato reportado. Aspectos importantes de la obra al día de la visita: Se muestran avances importantes a lo largo del proyecto, se ha realizado aperturas de varios tramos de la carretera, esto ha representado una mejora en los tiempos de desplazamiento de los usuarios, pero a la vez se notan situaciones de riesgo al tener una combinación de tramos en operación con tramos en construcción. Durante la visita se pudo observar que la demarcación no es clara para los usuarios de la vía, ya que se dan cambios de carril y vías sin la señalización adecuada, incluso se notó obstrucción por vegetación lo que reduce la visibilidad de las señales (ver fotografías) Existen pasos de fauna aéreos y terrestres (ver fotografías) Se construyeron las rotondas en sustitución de los intercambios, se observaron estas rotondas en operación, y se pudo ver que se han incorporado algunos elementos de seguridad vial para alertar a los conductores a que reduzcan la velocidad (señalización logarítmica, dientes de dragón), la efectividad de estos elementos no se ha valorado por el momento. Se pudo observar que la funcionalidad de la rotonda parece adecuada para condiciones que no son de hora pico y para vehículos livianos el diseño parece funcionar adecuadamente, sin embargo para los camiones articulados se observó que los giros sobre la rotonda producen invasión de carril.(ver fotografías) Se observan pasos peatonales a nivel con señalización en forma adecuada, si embargo los pasos a nivel presentan un riesgo importante para los peatones, debido a la velocidad de diseño de la carretera (90 km/h), a esto hay que agregar que los conductores sobrepasan ese límite con frecuencia, por lo que las altas velocidades de los vehículos y la falta de cultura vial, suman una condición de riesgo elevado para los peatones. Como ejemplo se anota que durante la visita se observó una motocicleta pasando por los accesos peatonales entre la barrera New Jersey, también sobre los puentes peatonales. (ver fotografías) Durante el proceso de construcción se viene poniendo en marcha un plan de manejo de tránsito ,con diversas medidas tales como accesos temporales, señalización, banderilleros y otros. (ver fotografías) La ruta no cuenta con iluminación a la fecha de la visita (ver fotografías de la ruta) En ese sentido es importante considerar aspectos desde la perspectiva del peatón (Escuelas, colegios, centros de salud ahora son menos accesibles), quedando a la vista, la carencia de pacificación vial. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1.Asistencia Rehabilitación ampliación Ruta Nacional No.32 12 marzo 2025 2.20250110-Conavi-Cálculo del indicador meta PNDIP 2024 -03 3.20250110-Conavi- Informe mensual de nov 2024-03 4.20250110-Conavi- Informe mensual de nov 2024-03 5.Rescate del sitio Río Danta_20240912_102714_0000 6 Carpeta de fotos
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. Indicador: AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas Meta: 100% (ejecución) | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la verificación de este proyecto en sitio el día 11 de marzo del 2025, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. El ing. Carlos Jiménez Gerente de la Unidad Ejecutora CONAVI- BID, acompañó la visita como representante del CONAVI. El proceso de rehabilitación de puente muestra un avance del 100%, se encuentra en operación. Las actividades ejecutadas en el periodo consistieron principalmente en: Finalización de trabajos pendientes de instalación de fibra de carbono interior. Se inicia instalación de postes de sistema de contención vehicular en tablero del puente. Se finaliza construcción de BE-25 en lado sur del proyecto y se coloca imprimación, se inicia construcción de sistema de contención vehicular y se finaliza construcción de acera, todo lo anterior comprendido en obras de ampliación de Ruta Nacional 32. Se finalizó el trabajo de conformación del acceso norte. Se finaliza trabajos de taludes en acceso sur. Se detalla estructura de cabezal de desfogue pluvial en acceso sur. Durante la visita se observó que se realizan trabajos pendientes, pero que no obstaculizan en lo absoluto la operación del puente, se estaba acarreando suelo para hacer la restitución de los accesos, que fueron construidos en la parte inferior del puente. Un aspecto a destacar es que se realizó un muy buen manejo por parte de UNOPS de las comunidades y vecinos directamente afectados. Adicionalmente se aportó como obras complementarias con el reacomodo del presupuesto con el que contaba el proyecto, para desarrollar algunas obras, para mejorar servicios a las comunidades, entre estas se encuentran: El puente al lado norte que pasa sobre la ruta nacional No.32 de manera transversal, donde se amplió a dos carriles considerando el ancho y dejando la prevista para la ampliación de la Ruta Nacional 32 en un futuro de manera que esta no tenga afectación por el puente, se mejoraron los accesos a ambos lados, se dejo un puente peatonal y espacios de embellecimiento urbanísticos esto con el fin de brindar una mayor seguridad peatonal y mejorar la vialidad del entorno a la ciudadanía. Aspectos importantes de la obra al día de la visita: El puente se encuentra finalizado y en operación (ver fotografías) En la parte inferior del puente se pueden observar las bases, bastiones, y tensores de reforzamiento. (ver fotografías) Se están terminando en los espacios que por acuerdo se había comprometido la administración con los propietarios privados dejar la zonas de los accesos al puente en las condiciones que se encontró. (ver fotografías) Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1.Asistencia Visita Rehabilitación Puente Sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No32 2.20250110-Conavi-Cálculo del indicador meta PNDIP 2024 P.Virilla -03 3.20250113-Conavi- Informe Gestión Unidad Ejecutora-03 4. Carpeta de fotos
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
5) Programa de puentes en la red vial nacional. Indicador: AB1.Cantidad acumulado de puentes Meta: 6 | 5% | 83.33% | 5% | 83.33% | Se realizó la verificación al puente Valverde Vega el día 11 y a los puentes Sobre el Río Barranca en la ruta nacional No23 y La Amistad sobre el Río Tempisque el día 13 de marzo en sitio por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. , por su parte los puentes sobre el Río Birris, Sube y Baja y la Esperanza, fueron verificados por medio de Cotejo. Se pudo constatar de manera integral que los 5 puentes reportados como finalizados de manera acumulada fueron terminados, en relación con el Río Barranca según indicó la Ing., del Proyecto se finalizó en el mes de diciembre, no obstante el Informe de no conformidades se emitió en el mes de enero del 2025, por lo que debe mantenerse la meta tal cual se reporto en el seguimiento anual del 2025. Es importante considerar que estos puentes son de suma importancia para la unión de comunidades, enlaces comerciales y facilitadores del desarrollo económico de las comunidades y por ende del país. Aspectos importantes de la obra al día de la visita: Puente Valverde Vega: El puente está construido con una estructura prefabricada en concreto (Tipo alcantarilla).El puente se encontró finalizado y en operación, al momento la obra cuenta con el acta de recepción. En el periodo se realizaron los accesos de aproximación, pasarela peatonal integrada a la estructura, se extendieron las aceras y las baranda, por solicitud de las comunidades. La construcción del puente fue atendida por un recurso de Amparo, debido a que los vecinos sufren inundaciones por rebalse de las aguas, debido a que el puente viejo no contaba con la capacidad hidráulica adecuada, sin embargo es importante anotar que esta situación se agrava porque las construcciones invaden la zona de protección del río, esto debe ser atendido por las autoridades municipales (ver fotografías). Puente sobre el río Barranca en la ruta nacional No. 23: al asistir a la obra el puente se encontraba finalizado y en operación y se encuentra en proceso de atención de la lista de "no conformidades" a finales del mes de enero. Como en otros proyectos la Ingeniera a cargo, comento que habían sufrido robos de barandas, e incluso el día e la visita había falta la tapa de una de las bases que se colocaron para protección de las personas que llegan a pescar o a descansar abajo del puente. (ver fotografías). Puente la Amistad sobre el río Tempisque: El día de la visita el puente se encontraba finalizado y en operación, se comentó por parte de los Ingenieros a cargo del proyecto, las complejidades que presentó el proyecto durante su ejecución, por la tipología de la estructura ya que es el único puente en el país construido como un puente suspendido utilizando el sistema de tensores aéreos, pero además está combinado con otros dos vanos construidos con sistema de vigas y pilares. Para realizar los trabajos de rehabilitación se contó con consultores expertos internacionales y demandó la contratación de personal altamente calificado, se realizaron obras de rehabilitación en los concretos de las columnas, aceros expuestos, juntas de los puentes y rehabilitación de las superficies de rodamiento de asfalto sobre las losas del puente. Durante el desarrollo de las obras se ejecutó una logística compleja, pues debía coordinarse con funcionarios del SINAC debido a la presencia de fauna entre estos cocodrilos, el manejo y coordinación interinstitucional incluyó entre otras instituciones a Bomberos, Cruz Roja, ICE, SINAC, INA, Guarda Costas, Marítimo Portuario, Ingeniería de Tránsito, Policía de Tránsito , así como con fuerzas vivas de la comunidad tanto de Cañas como de Nicoya como por ejemplo Asociaciones de Desarrollo y Coope Guanacaste, en los aspectos importantes a destacar es que el puente no contaba con iluminación y se agregaron lámparas solares a lo largo de esté, se ampliaron en algunas áreas las barandas para cerrar posibles espacios en que las personas puedan caer al río, entre otras. (ver fotografías). Aspectos de los puentes verificados por cotejo: Los puentes Sube y Baja así como el puente la Esperanza: Ambos puentes de la rutan nacional No.160, fueron finalizados en el año 2023, se adjuntan las fotografías remitidas por el CONAVI y las actas de recepción. Puente sobre el río Birris: Fue finalizado en junio del 2023, se adjuntan las fotografías remitidas por el CONAVI y las actas de recepción bajo protesta así como el acta de recepción de la Obra bajo protesta. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1.20250110-Calculo del indicador meta PNDIP 2024.xlsx Puentes-03 2. 20250115-Conavi-Calculo del indicador meta integral anual 2024-03 Puente Valverde Vega: 1.Asistencia Puente Valverde Vega 11 de marzo 2025 2. 2024-12-11.RESOLUCIÓN-003-32-2024 (CARP.0708) . Resolución de Cierre 3.2024-11-18.Informe de cierre para finiquito-firmado 4.2024-11-18.Finiquito de obra-firmado 5. Carpeta de fotos Puente sobre el río Barranca en la ruta nacional No. 23: 1. Asistencia Puente Río Barranca Ruta Nacional No.23 13 de marzo 2025 2. Anexo 1 Informe de No conformidades, preinspección, proyecto 3. Carpeta de fotos Puente la Amistad sobre el río Tempisque: 1. Asistencia Puente La Amistad 13 de marzo del 2025 2.Acta recepción definitiva Puente La Amistad, RN N°18-firmado 3. Carpeta de fotos Puente Sube y Baja: 1.Acta de Recepción Definitiva (1) 2. Fotografías Puente la Esperanza: 1.Acta de Recepción Definitiva (1) 2. Fotografías Puente sobre el río Birris: 1.20240626-Acta Birris_Bajo Protesta 2. 20240627_Entrega Acta de recepción definitiva, Bajo Protesta 3 Fotos reportadas Puentes Río Birris
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP. Indicador: A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto Meta: 2024: 96.25% (41,25% Ejecución) | 34% | 26.11% | 34 | 26.11% | Se realizó la verificación de este proyecto en sitio el día 20 de marzo del 2025, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. El día de la visita los representantes del INCOP, indicaron que el puente de acceso mide 200 metros, se realizaron mejoramientos en tramos de lozas reforzadas, se realizó la rehabilitación, reparación, pintura y cambio de elementos metálicos en la estructura del Muelle de Cruceros de Puntarenas para lo cual se cuenta en esta etapa con el Acta de Recepción de obras (ver en documento denominado "presentación cruceros" fotografías del proceso).Se indica por parte del Ingeniero que está pendiente el reforzamiento del puente de acceso de manera lateral, que es lo que se esta trabajando, pero la recomendación del ingeniero es que adicionalmente se deberá reforzar la estructura para mejorar la capacidad de resistencia a las cargas verticales, para determinar esto en forma apropiada el ingeniero es del criterio, que se deben realizar análisis completos de sismo resistencia a la estructura para contar con información de la intervención que se debe de realizar. Otras recomendaciones brindadas por el INCOP consisten en adquirir montacargas lineal para cruceros, lo cual es un servicio remunerado, por lo anterior se mantiene el avance reportado en el seguimiento anual de manera acumulada en las diferentes etapas. Desde la perspectiva social es importante para Puntarenas y el país en general contar con un muelle de cruceros en buen estado, para ofrecer un puerto seguro a las navieras , con el fin de mejorar la llegada de cruceros, incluso atraer cruceros de mayor calado. Aspectos importantes de la obra al día de la visita: Se había finalizado las obras de rehabilitación de la loza del puente de acceso, trabajos de saneado (sandblasting), reparación, pintura y cambio de elementos metálicos en la estructura del muelle, se realizó el pintado todo el puente (ver fotografías) Según se puede rescatar de la visita hace falta una mayor coordinación interinstitucional en la zona con el fin de mejorar la experiencia de los turistas y brindar un puerto atractivo, con mayores oportunidades. En relación con la población de la comunidad se debería considerar las necesidades actuales y brindar alternativas vinculadas al proyecto. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1.Asistencia Puente de Acceso Terminal Puntarenas 20 marzo 2025 2.20241215-Cálculo de meta anual 2024-03 3.20241211-INCOP- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA-03 4.Presentación cruceros 5. Carpeta de fotos
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia. Indicador: ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto Meta: 2024: 43% (5% Diseño, 5% Pre-ejecución, 33% Ejecución de Obra) | 48.2% | 112.4% | 48.2% | 112.4% | Se realizó la verificación de este proyecto por medio de Entrevista virtual el día 21 de marzo del 2025, en la cual se pudo constatar por parte de los responsables del proyecto el cálculo del avance reportado en el seguimiento anual y el detalle del mismo, se indicó la técnica de cotejo por la información adjunta del cálculo de la meta y los documentos de informe que se solicitan en la entrevista, por lo que se mantiene el porcentaje reportado. Aspectos importantes de la entrevista: Se pudo constatar el avance reportado en el seguimiento anual, así como del presupuesto, y la situación de la solicitud de modificación del PNDIP para el presupuesto debido que en la formulación solo se indicó el presupuesto de recursos externos del contrato de prestamos anterior y hace falta incluir la contrapartida nacional, así como el ajuste en la fórmula de cálculo de la ficha del indicador. Adicionalmente se pudo constatar que la Unidad Ejecutora está considerando a las comunidades, desde la etapas previas, por el momento en la etapa de expropiaciones se trabaja con grupos focales (ver documentos adjuntos) y se estará considerando en la Unidad Ejecutora un equipo de trabajo que atenderá tanto los aspectos sociales como la perspectiva ambiental, adicionalmente se espera durante la ejecución del proyecto contar con dos oficinas ubicadas estratégicamente para cubrir la atención de las necesidades de las comunidades afectadas. Se estaba sacando a concurso la sección del proyecto denominado como Punta Sur, ya se ha avanzado en la preejecución con las expropiaciones, se ha requerido de coordinación interinstitucional que se ha realizado con Asamblea legislativa, Poder Judicial, Procuraduría, entre otros, en la sección del proyecto denominada Punta Norte, lo que se tiene planificado realizar son obras complementarias (barandas flex bean, señalización y otras) Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1.Asistencia Entrevista Carretera San Carlos 21 de marzo del 2025.csv 2.20250114-MOPT-Cálculo de meta San Carlos-03 3.Informe de Taller de Socialización EPV
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT. Indicador: ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. Meta: 2024: 100% (Ejecución de Obra) | 61% | 57.07% | 61% | 57.07% | Se realizó la verificación de este proyecto en sitio el día 21 de marzo del 2025, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. Se mantiene el dato reportado en el informe de seguimiento anual del PNDIP. El día de la visita los representantes de la Unidad Ejecutora explicaron las generalidades del proyecto, los cambios que se han tenido que realizar por situaciones de presupuesto y obras complementarias a solicitud de los vecinos, se comentó que en el intercambio La Lima, se tomó la decisión basado en un análisis técnico de ingeniería, de posponer la construcción del cuarto nivel, el cual de acuerdo con dicho análisis, no es requerido en este momento para el funcionamiento del intercambio, se propone que el cuarto nivel se construya a futuro dependiendo del flujo vehicular proyectado y considerando la construcción del nuevo hospital de Cartago. Por otro lado, se identificó que la alcantarilla de acero corrugado en el Río Taras, está en un punto crítico, su estado estructural se encuentra cerca del colapso, por lo que se realizaron variaciones en la longitud de las obras del intercambio La Lima, pasando sobre la alcantarilla, adicionalmente se deben de construir dos puentes y se han tenido que rediseñar algunas secciones de la carretera. La zona del proyecto históricamente ha sufrido de inundaciones por lo que el proyecto se ha visto en la necesidad de realizar obras complementarias para disminuir estas situaciones, que no son precisamente originadas por la construcción de la carretera, si no que obedecen a otros factores como el de las construcciones realizadas con anteriodad, que han invadido el cauce de ríos y quebradas y han hecho un mal manejo de las aguas. Por ejemplo se comenta que se localizó una zona donde se relleno el cause y se construyó encima, sin previones apropiadas para el desagüe, por lo que se ha tenido que dar un fuerte manejo social con esta situación a las comunidades. El proyecto cuenta con un oficina de gestión ambiental y social, que es responsable de canalizar las quejas y consultas de vecinos, ciudadanos y autoridades, se atienden por correo electrónico o WhatsApp, se asignan para que sean atendidas lo antes posible, adicionalmente se hacen reuniones comunales para atención de consultas y quejas, existen grupos activos, se documentan todas las quejas y se respaldan previendo recursos de amparo, finalmente y se hacen reuniones de seguimiento quincenal de todos los aspectos sociales y ambientales, seguimiento del proyecto y cumplimiento de compromisos. Se adjunta 3 minutas como ejemplo de reuniones de Seguimiento de las atenciones de los aspectos socioambientales y seguridad vial Aspectos importantes de la obra al día de la visita: Se muestran avances importantes a lo largo del proyecto, aunque aún tiene obras en proceso o pendientes. El proyecto presenta secciones en operación (Intercambios Taras y La Lima), pero claramente con trabajos en proceso de ejecución., esto obedece al proceso constructivo y el plan de manejo de tránsito Durante la visita se pudo observar que la demarcación no es clara para los usuarios de la vía (ver fotografías) Existe un paso peatonal y se encuentra uno pendiente según se indicó por los Ingenieros responsables (ver fotografías) La ruta cuenta con poca iluminación a la fecha de la visita (ver fotografías de la ruta) A pesar de que se ha disminuido el congestionamiento vial, aún permanece congestionamiento en la vía por el desarrollo de las obras. Es importante considerar estos aspectos desde la perspectiva del peatón y la importancia de la carencia de pacificación vial. Se pudo observar personas viviendo en una estructura pequeña en el derecho de vía, según comentó el Ingeniero las personas invadieron el lugar durante la construcción del proyecto y podría afectar la construcción de la rotonda inferior Taras . (ver fotografías) Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1. Asistencia Taras-La Lima 21 de marzo 2025 2. 20241130-MOPT-Cálculo de meta Taras La Lima-03 3.Minuta #58 Sgto. SocioAmb. y Seg. Vial-SO (15-07-2024) -v1< 4.Minuta #63 Sg SocioAmb. y Seg. Vial-SO (23-09-2024) -v1 5.Minuta #68 Sgto. SocioAmb. y Seg. Vial-SO (16-12-2024) -v1 6. Carpeta de fotos
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas. Indicador: ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra Meta: 100% | 65.42% | 37.84% | 65.42 | 37.84% | Se realizó la verificación de este proyecto en sitio el día 18 de marzo del 2025, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. El día de la visita los representantes de la Unidad Ejecutora indicaron que se realizó la gestión para pasar la sección Barranca - Limonal al CONAVI; Comentan que el tramo Cañas-Limonal que ya se encuentra en operación, fue recibida y se encuentra en proceso de finiquito. Algunos pendientes, de esta sección se están realizando por medio de una contratación adicional con otra empresa, consiste en accesos a viviendas, manejo de aguas, trabajos varios en marginales, mantenimiento (limpieza de cunetas). Aspectos importantes de la obra al día de la visita: La sección Cañas - Limonal se encuentra en fase de operación. Existen pases de fauna aéreos e inferiores, se desarrollaron algunas estructuras cuadradas para pasos de 30 cm x 50cn tipo terraza por ejemplo en el kilómetro 162. (ver fotografías) Pasos peatonales, incluso frente al centro comercial, de mutuo acuerdo se realizaron marginales, paradas de autobuses tanto en las marginales como el el tronco principal de la ruta. Sección Barranca- Cañas Se muestran algunos avances a lo largo del proyecto, aunque el grueso de las obras tiene pendientes, debido a la terminación anticipada del proyecto y el traslado del tramo Limonal-Barranca al CONAVI. Se presenta avances en excavaciones, algunos puentes y obras de drenaje(ver fotografías) Se han realizado contrataciones adicionales para realizar trabajos de urgencia en esta sección a fin de dar seguridad a la vía, así como salvaguardar las obras existentes que quedaron después del retiro del contratista. Según se indicó se encuentran pendientes algunas expropiaciones. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1.Asistencia Barranca-Cañas 18 de marzo 2025 2.20241130-MOPT-Cálculo de meta Barranca Cañas-03 2.LIMONAL - CAÑAS - Cañas PIT-01-LPI-O-2016 3. BARRANCA - LIMONAL ALCANCES Y AVANCES, PIT-115, PIT-200 Y PIT-197 4.20240329-MOPT-Certificado de Cumplimiento Limonal Cañas-03 2 5.202411-2 Informe de Cierre del Proyecto
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal. Indicador ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal. Meta: 30 | 15 | 50% | 15 | 50% | Se realizó la verificación de este proyecto por medio de Cotejo, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a la información recibida por parte de la Unidad Ejecutora y de la Unidad de Planificación Sectorial: El avance de la meta se realizó con corte al 30 de noviembre del 2024, la Unidad de Planificación Institucional del MOPT, remitió para dicha verificación en los informes del mes de noviembre 2024, se mantiene el avance reportado e el seguimiento anual basado en el cálculo de la meta y el documento denominado"20241130-MOPT-PUENTES TERMINADOS NOVIEMBRE 2024 COINCIDENCIA BCO-PND-03 2". Aspectos importantes del avance en el cotejo: El documento denominada "Informe Puentes 2024 (UPI)" se presenta inicialmente una lista de 8 puentes a nivel general, en el segundo cuadro se presenta de detalle desglosado de cada uno de los puentes y su ubicación con las respectivas fotografías del antes y del después de las obras. Se determinó por la información remitida que se envió información de verificación de los 8 puentes ejecutados durante el año 2024, ya que al ser la meta acumulada se realizaron durante el año 2023 7 puentes, que no fueron considerados al no realizarse en el periodo de verificación actual. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1. 20230115-MOPT-Cálculo de meta Puentes-03 2.20241130-MOPT-PUENTES TERMINADOS NOVIEMBRE 2024 COINCIDENCIA BCO-PND-03 2 3.20241220-MOPT-CORREO ENVIO ACTUAL. III-IV TRIM. 2024 BANCO PROY. PRVC-II-03 3 4.20250107-MOPT-PRVC-II-BD-PRESUPUESTO III Y IVT 2024-03 3 5.Informe Puentes 2024 (UPI)
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Indicador: E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto Meta: 2024: 70% (5% Pre ejecución, 45% Ejecución) | 21.38% | 16.17% | 21.38% | 16.17% | Se realizó la verificación de este proyecto en sitio el día 17 de marzo del 2025, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a lo que se pueda observar a simple vista por parte de los funcionarios que realizaron la visita al proyecto, incluso con más de tres meses del reporte del avance, ya que el informe se realizó con corte al mes de noviembre del 2024. El día de la visita, la rehabilitación de la pista y la construcción de los drenajes, presentan avances importantes. No obstante se informó por parte del Señor Rolando Vega Beirute, Consultor contratado para supervisar la obra, que hubo modificaciones al diseño original, basado en la Ingeniería de valor, adicionalmente acotó que en el proceso de construcción se determinó que era necesario cambiar el sistema eléctrico de luces, lo cual fue necesario coordinar con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para el que sistema quedara operando al 100%, se cambiaron conectores y bombillos quemados, esto debido a los daños ocasionados por las aguas estancadas. Se dejarán las recomendaciones de mantenimiento para la obra, además se indica por el consultor, que podrían realizarse otras mejoras, finalmente indica que quedó mucho material que es del estado y que podría aprovecharse en dichas mejoras. Aspectos importantes de la obra al día de la visita: 1. Se construyeron drenajes alrededor de la pista, llama la atención que los mismos quedan abiertos lo que en alguna emergencia podría generar algún accidente. (ver fotografías). El consultor indica que el diseño de la ingeniería de valor así lo consideraba. 2. Se cortó el camino del drenaje para dirigirlo en lugar de los canales del drenaje hacia un desfogue natural, donde según se indicó por los supervisores de la obra, que al tratarse de un cauce natural es el sitio más adecuado. (ver fotografías del avance). 2. Se realizó la rehabilitación de la pista. (ver fotografías). 3. La señalización se encuentra pendiente, ya que la que tiene actualmente es provisional, hasta que se hagan las pruebas de pintura (ver fotografías) 4. Se encuentran zonas conformadas de lastre a los lados de la pista (ver fotografías) Adicionalmente, el proyecto se suspendido desde el mes de octubre según se indica en el oficio DGAC-DG-OF-2354-2024 por la orden de suspensión No.3, por su parte el 16 de diciembre del 2024 se reinician los trabajos, según orden reinicio No. OS N°5. Por otra parte, es importante resaltar que en este proyecto al igual que otros, ha enfrentado situaciones de robos como por ejemplo el caso de las luces de pista. Finalmente, la cantidad de vuelos constantes de este aeropuerto, resaltan la importancia de que se encuentre en buen estado y funcionamiento, para el desarrollo económico de la zona. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1. Asistencia Construcción y ampliac Pista AIDOQ 17 marzo 2025 2. 20250110-DGAC-Cálculo avance de meta Construcción Pista AIDOQ-03 3. 20241010 Orden de Servicio para Suspensión 2023PX-000239-firmado 4. 20241215-DGAC-Orden Servicio Reinicio 5. DGAC-DG-OF-2354-2024 AIDOQ DG NOV2024 6. DGAC-DG-OF-0509-2025 Verificación Metas PNDIP 2024 12-03-2025 (3) 7. Carpeta de fotos
Meta - Indicador de Intervención Pública | Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre del 2024 |  | Resultado de la verificación |  | Hallazgos encontrados
| Cantidad | % | Cantidad | %
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. Indicador: E1.Porcentaje acumulado de avance de obra Meta: 12% (5% Diseños) | 8% | 66.67% | 8% | 66.67% | Se realizó la verificación de este proyecto por medio de Cotejo, por lo que se debe considerar que lo verificado corresponde a la información recibida por parte de la Dirección General de Aviación civil (DGAC). El avance de la meta se realizó con corte al 30 de noviembre del 2025, la DGAC remitió para dicha verificación en los informes del mes de noviembre 2024, diciembre 2024 y enero 2025, se mantiene el porcentaje de avance estratégico, por otra parte mediante oficio DGAC-DG-OF-0509-2025 se indica que el avance reportado en el PNDIP corresponde a un 8% concordante con el Banco de Proyectos de Inversión Pública, por lo que se considera que el avance reportado en el seguimiento anual es acorde a lo reportado y debe mantenerse. Se adjunta Carpeta digital de esta meta con los siguientes documentos: 1. 20250110-DGAC-Cálculo avance de meta Terminal y Plataforma Quepos-03 2. DGAC-DG-OF-0509-2025 Verificación Metas PNDIP 2024 12-03-2025 3. 20241206-001172-Informe QUEPOS NOVIEMBRE 2024 4.20250117-001172-Informe Quepos DICIEMBRE 2024 5.20250211-001172-Informe QUEPOS ENERO 2025
Instructivo de la Matriz de verificación del PNDIP (Anexo 2.1) Meta-indicador de Intervención Pública: Es el dato cuantificable programado (valor porcentual o cantidad) incluye la redacción del indicador de intervención pública del PNDIP que se seleccionó, según los criterios establecidos para ser sujeto de verificación. Resultado reportado a MIDEPLAN con corte al 31 de diciembre de 2024: Anotar el mismo resultado reportado y aprobado mediante el sistema informático, así como, el porcentaje de cumplimiento obtenido con dicho resultado y reportado en el Informe anual de seguimiento de metas del PNDIP. Resultado de la verificación: Anotar el resultado de la verificación para el mismo indicador, el cual incluye el porcentaje de cumplimiento producto de la verificación. Hallazgos encontrados: Anotar los hallazgos más relevantes en las actividades realizadas para la verificación.
Note on F15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir ortografía. Me surge la duda de si hay puentes peatonales a desnivel, véase en rojo lo marqué.