## Metas Segto semestral 2025
SEGUIMIENTO ANUAL 2023-2026
Sector Obras Públicas y Transportes
Metas Institucionales
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | I semestre 2025 | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. Cat 2.2 | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 50,97% Región: Huetar Caribe | 2025:100% | 94.5% | 94.5% | 88.7824 | De Acuerdo con lo Programado | CONAVI
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. Cat 2.2 | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2021: 12,88% Región: Central | 2025: 61,49% | 12.37% | 20.12% | 0% | Atraso Crítico | CONAVI
5) Programa de puentes en la red vial nacional. Cat 2.1 | AB1.Cantidad acumulado de puentes | 2021:20 | 2025:7 | 6 | 85.71% | 85.7143 | De Acuerdo con lo Programado | CONAVI
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. Cat 2.1 | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% (perfil y prefactibilidad) Región Central | 2025: 62, 25% (37.25% ejecución) | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | MOPT
7) 002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. Cat 2.1 | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance Obra | 2021: 0% Regiones Central y Región Pacífico Central | 2025: 50% (Ejecución) | 0% | 0% | 0% | Atraso Crítico | CNC
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago Cat 2.1 | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 3 % Región central | 2025: 18,5% (Financiamiento, Diseño final, Pre ejecución) | 7% | 37.84% | 37.84% | Atraso Crítico | CNC
9) 002649 Construcción de la Marina y Terminal de cruceros en Puerto Limón, Costa Rica. Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% (Perfil y Prefactibilidad) | 2025:20% (2,5% Licitacion , adjudicacion y 3% financiamiento, 5% Diseño Final) | 6.38% | 31.9% | 19.88% | Atraso Crítico | JAPDEVA
10) 002891 Construcción de un duque de alba complementario al Muelle de Cruceros Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 12% (Diseño final) Región: Pacifico Central | 2025: 20% (Financiamiento, Licitación y adjudicación) | 19.5% | 97.5% | 93.75% | De Acuerdo con lo Programado | INCOP
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP. (003288 BPIP) Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2021: 12% Región: Pacifico Central | 2025: 100% (3,75% Ejecución) | 34% | 34% | 25% | Atraso Crítico | INCOP
12) Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico (003238 BPIP) Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2022: 1% (perfil) Región: Pacifico Central | 2025: 15% (5% Diseño final y 3% financiamiento) | 15% | 100% | 100% | De Acuerdo con lo Programado | INCOP
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). Cat 2.2 | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 7% Región Huetar Caribe y Huetar Norte | 2025: 52% (3% Pre-Ejecución y 27% Ejecución Fase 1) | 5.88% | 11.31% | 0% | Atraso Crítico | INCOFER
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC) Cat 2.1 | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 0% Región Central y Pacífico Central | 2025: 14% (5% Diseño Final, 2% financiamiento) | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | INCOFER
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). Cat 2.2 | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% Región Central | 2025: 78% (34% Ejecución, Línea 1) | 6.6% | 8.462% | 4.8% | Atraso Crítico | INCOFER
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia Cat 2.2 | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 1% | 2025: 76% (33% Ejecución de Obra) | 50.55% | 66.51% | 66.07% | De Acuerdo con lo Programado | MOPT
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Cat 2.2 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 12% Región Chorotega | 2025: 95% (25% Ejecución) | 40.13% | 42.24% | 33.89% | Atraso Crítico | CETAC
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021:0% | 2025: 15% (5% Diseños, 3% financiamiento) | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | CETAC
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2025: 15% (5% Diseños, 3% financiamiento) | 0% | 0% | 0% | Atraso Crítico | CETAC
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra | 2021: 0% Región Pacífico Central | 2025: 20% (+5% Prejecución, +3% Financiamiento) | 8% | 40% | 40% | Riesgo de incumpliento | CETAC
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur. Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2025: 15% (5% Diseños, 3% financiamiento) | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | CETAC
26 .Mejoramiento de la movilidad segura en los nodos y servicios de transporte público de la GAM. | B.1 Porcentaje de rutas de transporte público en modalidad autobús que brindan servicio en los nodos de integración con esquemas operativos actualizados. | 2022:0% | 2025: 50% | 33.33% | 66.66% | 66.66% | De Acuerdo con lo Programado | CTP
26 .Mejoramiento de la movilidad segura en los nodos y servicios de transporte público de la GAM. | B.1 Porcentaje de variación de pasajeros de un año a otro en el transporte ferroviario en las rutas San José-Heredia, San José -Pavas según la influencia de los nodos de integración del transporte. | 2023: 34,67% | 2025:10% | NA | NA | NA | NA | INCOFER
9) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Cat 2.1 | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | AYA
9) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). Cat 2.1 | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | AYA
9) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO) Cat 2.1 | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0% | 0 | Atraso Crítico | AYA
9) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233) Cat 2.1 | 14.97% | 2025: 58.8% Sector I: Construcción. | 23.06% | 39.22% | 18.46% | Atraso Crítico | AYA
5) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Cat 2.1 | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224 Cat 2.1 | 27.8% | 2025: 100% | 52.86% | 52.86% | 34.71% | Atraso Crítico | AYA
Notas: *Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026).
Con atraso crítico: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual
Con riesgo de incumplimiento: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año
De acuerdo con lo programado: | Cuando el cumplimiento de la meta está de acuerdo con lo previsto.