## Slide 1
Secretaría de Planificación Sectorial (SPS)
Sector Obras Públicas y Transportes
Seguimiento Anual 2025 PNDIP
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública

## Slide 2
Categorías para
clasificación de metas
Cumplimiento Alto (CA)
Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%
Cumplimiento Medio (CM)
Cuando el resultado de la meta es menor o igual 89,99% o igual a 50%
Cumplimiento Bajo (CB)
Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%

## Slide 3
Cumplimiento Metas Sectoriales

## Slide 4
Clasificación de Metas Sectoriales 2025 PNDIP
Objetivo Sectorial | Indicador | Línea Base | Meta 2025 | Avance de la meta | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN | Clasificación | Responsable
A. Disminuir las defunciones por accidente de tránsito implementando acciones de movilidad y seguridad vial. | Cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el país | 2019: 802 | 727 | 1018 (Estimado) | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | COSEVI Investigación y Estadística.
B. Disminuir el tiempo de viaje en la Red Vial Nacional, mediante la mejora de la capacidad de la red de carreteras. | Tiempo de viaje en la Red Vial Nacional | 2022: 3,73 min | 3,65 | 3,97 | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | PEMIST-SPS
C. Aumentar la productividad de los puertos del país, mediante la disminución del tiempo promedio de atraque de los buques. | Tiempo promedio de atraque de los buques en puertos. | 2019: 29,56 | 25 | 208,57 | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | JAPDEVA INCOP PEMIST-SPS
E. Aumentar el volumen de pasajeros que se transportan en el medio aéreo, mediante el aumento en el porcentaje de variación del volumen de pasajeros | Porcentaje de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales). | 2019: 5,5% | 6,50% | -13,38 | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | DGAC PEMIST-SPS

## Slide 5
Cumplimiento Metas de Intervenciones Públicas Institucionales

## Slide 6
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. Cat 2.2 | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2021: 50,97% Región: Huetar Caribe | 2025:100% | 98,82% | 98,82% | 97,59 | CUMPLIMIENTO ALTO | CONAVI
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. Cat 2.2 | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2021: 12,88% Región: Central | 2025: 61,49% | 14,22% | 23,13% | 2,76% | CUMPLIMIENTO BAJO | CONAVI
5) Programa de puentes en la red vial nacional. Cat 2.1 | AB1.Cantidad acumulado de puentes | 2021:20 | 2025:7 | 7 | 100,00% | 100,00 | CUMPLIMIENTO ALTO | CONAVI

## Slide 7
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. Cat 2.1 | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% (perfil y prefactibilidad) Región Central | 2025: 62, 25% (37.25% ejecución) | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | MOPT
16) 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia Cat 2.2 | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 1% | 2025: 76% (33% Ejecución de Obra) | 51,08% | 67,21% | 66,77% | CUMPLIMIENTO MEDIO | MOPT
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 8
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
7) 002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. Cat 2.1 | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance Obra | 2021: 0% Regiones Central y Región Pacífico Central | 2025: 50% (Ejecución) | 0% | 0,00% | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | CNC
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago Cat 2.2 | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 3 % Región central | 2025: 18,5% (Financiamiento, Diseño final, Pre ejecución) | 7% | 37,84% | 25,81% | CUMPLIMIENTO BAJO | CNC
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 9
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
9) 002649 Construcción de la Marina y Terminal de cruceros en Puerto Limón, Costa Rica. Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% (Perfil y Prefactibilidad) | 2025:20% (2,5% Licitacion , adjudicacion y 3% financiamiento, 5% Diseño Final) | 6,60% | 33,00% | 21,18% | CUMPLIMIENTO BAJO | JAPDEVA
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 10
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
10) 002891 Construcción de un duque de alba complementario al Muelle de Cruceros Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 12% (Diseño final) Región: Pacifico Central | 2025: 20% (Financiamiento, Licitación y adjudicación) | 19,50% | 97,50% | 93,75% | CUMPLIMIENTO ALTO | INCOP
11) 003288 Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP. (003288 BPIP) Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2021: 12% Región: Pacifico Central | 2025: 100% (3,75% Ejecución) | 33,83% | 26,90% | 24,81% | CUMPLIMIENTO BAJO | INCOP
12) Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico (003238 BPIP) Cat 2.2 | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2022: 1% (perfil) Región: Pacifico Central | 2025: 15% (5% Diseño final y 3% financiamiento) | 7,00% | 46,67% | 42,86% | CUMPLIMIENTO BAJO | INCOP
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 11
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). Cat 2.2 | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2021: 7% Región Huetar Caribe y Huetar Norte | 2025: 52% (3% Pre-Ejecución y 27% Ejecución Fase 1) | 5,88% | 11,31% | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | INCOFER
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC) Cat 2.1 | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 0% Región Central y Pacífico Central | 2025: 14% (5% Diseño Final, 2% financiamiento) | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | INCOFER
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 12
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). Cat 2.2 | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2021: 3% Región Central | 2025: 78% (34% Ejecución, Línea 1) | 9,25% | 11,86% | 8,33% | CUMPLIMIENTO BAJO | INCOFER
26 .Mejoramiento de la movilidad segura en los nodos y servicios de transporte público de la GAM. Cat 0 | B.1 Porcentaje de variación de pasajeros de un año a otro en el transporte ferroviario en las rutas San José-Heredia, San José -Pavas según la influencia de los nodos de integración del transporte. | 2023: 34,67% | 2025:10% | 12,36% | 123,60% | 123,60% | CUMPLIMIENTO ALTO | INCOFER
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 13
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Cat 2.2 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 12% Región Chorotega | 2025: 95% (25% Ejecución) | 42,13% | 44,35% | 36,30% | CUMPLIMIENTO BAJO | CETAC
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021:0% | 2025: 15% (5% Diseños, 3% financiamiento) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | CETAC
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2025: 15% (5% Diseños, 3% financiamiento) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | CUMPLIMIENTO BAJO | CETAC
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 14
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra | 2021: 0% Región Pacífico Central | 2025: 20% (+5% Prejecución, +3% Financiamiento) | 15,50% | 77,50% | 77,50% | CUMPLIMIENTO MEDIO | CETAC
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur. Cat 2.1 | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2021: 0% | 2025: 15% (5% Diseños, 3% financiamiento) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | CETAC
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 15
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
26 .Mejoramiento de la movilidad segura en los nodos y servicios de transporte público de la GAM. Cat 0 | B.1 Porcentaje de rutas de transporte público en modalidad autobús que brindan servicio en los nodos de integración con esquemas operativos actualizados. | 2022:0% | 2025: 50% | 41,67% | 83,34% | 83,34% | CUMPLIMIENTO MEDIO | CTP
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 16
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
5) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
5) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
5) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO) | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 17
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
5) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
5) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias R. Pacífico Central (Cod.00413 JACO). | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
5) Programa de Saneamiento Cat 2.1 | C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca (Cod.00471 GOLFITO) | 0 | 2025: 22.5% | 0% | 0,00% | 0,00 | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 18
Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta Anual | Seguimiento Anual 2025 (Avance) | Porcentaje de avance (con respecto a la meta acumulada)* | Porcentaje de avance metodología MIDEPLAN** | Autoclasificación * | Responsable
5) Programa de Saneamiento Cat 2.2 | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233) | 14.97% | 2025: 58.8% Sector I: Construcción. | 31,71% | 53,93% | 38,19% | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
9) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Cat 2.2 | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224 | 27.8% | 2025: 100% | 59,43% | 59,43% | 43,81% | CUMPLIMIENTO BAJO | AYA
Avance de Intervenciones Públicas
Anual 2025

## Slide 19
Avance de Intervenciones Públicas
anual 2025
Notas: *El cálculo de porcentaje de avance se calcula : el resultado acumulado de la meta con respecto a la programación anual (regla de tres). **Las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de las intervenciones públicas considerando los siguientes criterios de semaforización y el Anexo N°1 Categorización de Indicadores. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2022026). |  |  |  |  | 
Seguimiento Anual: las instituciones deben clasificar el cumplimiento de las metas, en función de la relación entre lo programado y lo ejecutado (porcentaje) en el año, utilizando los siguientes parámetros de clasificación con sus respectivos rangos porcentuales: |  |  |  |  | 
Cumplimiento Bajo: | Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99% |  |  |  | 
Cumplimiento Medio: | Cuando el resultado de la meta es menor o igual 89,99% o igual a 50% |  |  |  | 
Cumplimiento Alto: | Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90% |  |  |  | 

## Slide 20
Clasificación de Metas Anuales
2025 PNDIP 26 intervenciones Públicas
Chart: 
| Cumplimiento Alto | Cumplimiento Medio | Cumplimiento Bajo
 | 0.15 | 0.12 | 0.73

## Slide 21: Clasificación de metas por Institución en relación al total de metas 2025
Institución del Sector | CA | % | CM | % | CB | % | Total | % Aporte al PNDIP
MOPT | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 8%
CONAVI | 2 | 67% | 0 | % | 1 | 33% | 3 | 12%
DGAC | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 | 19%
CNC | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 8%
CTP | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4%
INCOFER | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 4 | 15%
JAPDEVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 4%
INCOP | 1 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% | 3 | 12%
AYA | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 19%
TOTAL | 4 | 15% | 3 | 12% | 19 | 73% | 0 | 0%
COSEVI (metas Sectoriales anuales) | 0 |  | 0 |  | 1 | 25% | NA | 25% (metas Sectoriales anuales)

## Slide 22
¡Muchas Gracias!