## Hoja1
| Meta del PNDIP 2019-2022 | Línea Base | Indicador | Meta Periodo | Avance al 2022 | Porcentaje avance meta periodo al 2022* | Porcentaje de avance meta 2022 Mideplan ** | Presupuesto programado PNDIP en millones de colones | Presupuesto Ejecutado PNDIP en millones de colones | Ejecutor
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 5.577.462 "002458" pasajeros movilizados (Región: Central). | 2017: 3.983.902, 00 | Número de pasajeros movilizados en transporte ferroviario R. Central | 5577462 | 3568668 | 63.98% | 63.98% | 2318.3 | 2318.3 | Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 100% 001546. Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón. | 2017:0% | Porcentaje de avance de obra y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón R. Huetar Caribe | 100% | 73.37% | 73.37% | 73.37% | Fondo Vial Presupuesto: 18,303.18 República de china Presupuesto: 43,494.25 | Fondo Vial Ejecutado 15,931.73 República de china Ejecutado 34,547.33 | Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Infraestructura y Transporte | 2020-2022: 30% 002172. Ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José - San Ramón. | 2017:0% | Porcentaje de avance de obra Ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José - San Ramón R.Central | 30% | 26.5% | 88.33% | 88.33% | 6,776.55 | 6,776.55 | Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Infraestructura y Transporte | 2019-2022: 90% 001686. Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, sección: Barranca-Cañas. | 2017:0% | Porcentaje de avance de obra Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, sección: Barranca- Cañas. R.Pacífico Central y Chorotega | 90% | No se presento información por el CAS | ND | ND | ND | ND | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ,Director de la Unidad asesora al Comité de Administración y Supervisión (CAS)
Infraestructura y Transporte | 2020-2022: 40,5% 002699 Construcción de los intercambios Viales en la Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago MOPT. | 2019:9% | Porcentaje de avance de obra Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional No.2, Cartago, MOPT. R. Central | 40.5% | No se presento información por el CAS | ND | ND | ND | ND | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ,Director de la Unidad asesora al Comité de Administración y Supervisión (CAS)
Infraestructura y Transporte | 2019 - 2022: 5.290 km conservados anualmente de la red vial nacional asfaltada. 5.290 km conservados anualmente de la red vial nacional asfaltada. | 2017: 3,500, 00 km anualment conservados de la red vial nacional | Número de kilómetros anualmente conservados de la red vial nacional asfaltada. | 5290 | 4381 | 82.82% | 82.82% | 18227.87 | 5321.45 | Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 45% 002547. Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27. | 2017:0% | Porcentaje de avance de etapa de ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27 R. Central y Pacífico Central | 45% | 0% | 0% | 0% | 74128.5 | 0 | Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 100% 000571. 100% de la Etapa de preinversión del proyecto "Construcción de la carretera a San Carlos, Sifón - Ciudad Quesada (La Abundancia)" | 2020:0% | Porcentaje de avance de etapa de pre inversión del proyecto Construcción de la carretera San Carlos, Sifón-Ciudad Quesada (La abundancia) R.Huetar Norte | 100% | No se presento información por el CAS | ND | ND | ND | ND | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ,Director de la Unidad asesora al Comité de Administración y Supervisión (CAS)
Infraestructura y Transporte | 2020-2022: 70% 001440 Construcción del Paso a desnivel en la Rotonda de la Bandera y entrada a la Facultad de Derecho. | 2017:0% | Porcentaje de avance de obra Construcción del Paso a desnivel en la rotonda de La Bandera y entrada a la facultad de derecho R. Central | 70% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Infraestructura y Transporte | 2019 - 2022: 28 puentes 2019: 6 puentes 2020: 11 puentes 2021: 20 puentes 2022: 28 puentes | 2017: 0 | Número de puentes construidos y ampliados. | 28 | 24 | 85.71% | 85.71% | 973.09 | 785.93 | Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Infraestructura y Transporte | 2019-2022: 402,19 km 002484. kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal MOPT-BID . | 2017: 0 km | Número de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal | 402 | 216.76 | 53.92% | 53.92% | 14724.33 | 5079.05 | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Infraestructura y Transporte | 2020-2022: 10 002484.Construcción de puentes de la red vial Cantonal | 2017: 0 | Número de puentes construidos de la red vial Cantonal | 10 | 0 | 0% | 0% | 468.46 | 60.7 | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 74,5% 002786 Ampliación de Servicios de Infraestructura y equipamiento y construcción de pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Qurirós ". | 2020: 12% | Porcentaje avance del proyecto Ampliación de servicios de infraestructura y equipamiento y construcción de pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. R. Chorotega | 74.5% | 12% | 16.11% | 0% | 0 | 0 | Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ,Unidad de Infraestructura Aeronáutica ,Consejo Técnico de Aviación Civil
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 100% Etapa de preinversión del proyecto 002686 Construcciónde una Zona de Transferencia Intermodal de Carga y de Actividades Logísticas en las afueras del Complejo Portuario de Moín. | 2019: 5% | Porcentaje de avance físico en ejecución de Etapa de preinversión del proyecto 002686 “Construcción de una Zona de Transferencia Intermodal de Carga y de Actividades Logísticas en las afueras del Complejo Portuario de Moín" (Región Huetar Caribe) | 100% | 5% | 5% | 0% | 415.74 | 0 | Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 100% Etapa de preinversión del proyecto 002649. "Construcción y operación de la Marina de Limón y Terminal de Cruceros en Puerto Limón, Costa Rica." | 2019: 5% | Porcentaje de avance de obra Etapa de preinversión del proyecto Construcción y operación de la Marina de Limón y Terminal de Cruceros en Puerto Limón, Costa Rica R.Huetar Caribe | 100% | 58.5% | 58.5% | 56.31% | 665 | 526.6 | Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) ,Presidencia Ejecutiva.
Infraestructura y Transporte | 2021-2022: 100% 002646 "Preinversión del Proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga en las Regiones Huetar Caribe y Huetar Norte (TELCA)". | 2017: 0% | Porcentaje de avance de etapa de preinversión del Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA).Región Huetar Norte y Huetar Caribe | 100% | 71% | 71% | 71% | 11937.78 | 11937.78 | Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
Infraestructura y Transporte | 2019-2022: 100% Código (por definir). Etapa de preinversión del proyecto "Ciudad Gobierno” | 2017: 3% (perfil) | Porcentaje de avance en la etapa de preinversión del proyecto "Ciudad Gobierno” R.Central | 100% | 55% | 55% | 55% | 0 | 0 | Comisión Nacional de "Ciudad Gobierno"
Infraestructura y Transporte | 2019-2022: 100% 002192. Etapa de preinversión del proyecto "Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP)" en la Gran Área Metropolitana. | 2017: 15% (perfil 5%, prefactibilidad 10%) | Porcentaje de avance Etapa de preinversión del proyecto "Construcción equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana | 100% | 72% | 72% | 67.06% | 85237.82 | 85237.82 | Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
Infraestructura y Transporte | 2019-2022: 100% 002687 "Construcción de un área de enturnamiento para camiones en Puerto Caldera". | 2017: 0% | Porcentaje de avance construcción de un área de enturnamiento para camiones en Puerto Caldera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
Infraestructura y Transporte | 2019-2022: 18,34 por 100.000 habitantes. | 2016: 18,34 | Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes. | 18.34 | 17.19 | Se disminuyo la tasa el 1,15 | 106.7% | 22143 | 18306.98 | Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Notas: * Procentaje de avance cálculado por promedio simple ** Porcentaje de avance cálculado con los avances estab lecidos en la metodología de seguimiento PNDIP 2019-2022