## Int. Púb. Sg.Semestral 2023
SEGUIMIENTO SEMESTRAL PNDIP 2023-2026
Sector Obras Públicas y Transportes
Intervención Pública | Indicador | Meta Anual 2023 | Avance I semestre | Autoclasificación | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2023: 90% | 80.61% | De acuerdo con lo programado | CONAVI Unidad Ejecutora RN No. 32
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2023: 29,75% | 16.94 | Atraso Crítico | CONAVI Unidad Ejecutora San José - San Ramón
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2023: 55% (25% financiamiento, diseño, licitación, 30% ejecución). | 31.1% | De acuerdo con lo programado | CONAVI Unidad Ejecutora BCIE
4) 001197 Estudios, diseños y construcción de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (Ruta Nacional 108)-Calle Blancos (ent. Ruta Nacional Nº 109). Unidad funcional V. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2023: 100% | 58% | De acuerdo con lo programado | CONAVI. Unidad Ejecutora BCIE
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | AB1.Cantidad acumulado de puentes | 2023: 2 | 0 | De acuerdo con lo programado | CONAVI Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 12% (diseño final) | 0% | Riesgo de Incumplimiento | Comisión Ciudad Gobierno MIVAH -Coordinador Mideplan HACIENDA MOPT Justicia y Paz
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 7% (Factibilidad) | 7% | De acuerdo con lo programado | CNC Área de Proyectos en Desarrollo
9) 002649 Construcción de la Marina y Terminal de cruceros en Puerto Limón, Costa Rica. | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 15% (5% Licitación, adjudicación y 3% financiamiento) | 3.2% | Riesgo de Incumplimiento | JAPDEVA
11) Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2023: 55% (3%financiamiento, 5%licitación y adjudicación, 5% Pre-ejecución Y 30% ejecución) | 12% | Riesgo de Incumplimiento | INCOP Dirección de Operaciones Portuarias Departamento Muelle de Puntarenas
12) Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2023: 7% (2%prefactbilidad, 4%Factibilidad) | 1% | De acuerdo con lo programado | INCOP Unidad Técnica de Supervisión y Control de Concesiones
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2023: 18% (5% Diseño Final, 3% financiamiento, 3% Licitación y Adjudicación) | 0% | Atraso Crítico | INCOFER Unidad ejecutora Tren Eléctrico de Carga (TELCA)
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC) | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 3% (1% perfil, 2% Etapa de prefactibilidad) | 0% | Atraso Crítico | INCOFER Unidad ejecutora Tren Pacífico Central (TPC)
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 23% (4% factibilidad, 5% diseño, 3% financiamiento, 4% Licitación y Adjudicación, 4% Pre Ejecución de Línea 1) | 3% | Atraso Crítico | INCOFER Unidad ejecutora Tren Rápido de Pasajeros (TRP)
16) Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2023: 15% (2% Prefactibilidad, 4% Factibilidad, 3% Financiamiento, 5% Licitación y adjudicación) | No se presentó información por la Unidad Asesora | No se presentó información por parte de la Unidad Asesora | MOPT Comité de Administración y Supervisión (CAS) Unidad Asesora al CAS
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2023: 90% (Ejecución de Obra) | No se presentó información por la Unidad Asesora | No se presentó información por parte de la Unidad Asesora | MOPT Comité de Administración y Supervisión (CAS) Unidad Asesora al CAS
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra | 2023: 99% | No se presentó información por la Unidad Asesora | No se presentó información por parte de la Unidad Asesora | MOPT Comité de Administración y Supervisión (CAS) Unidad Asesora al CAS
19) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2023: 344,61 km | 232,76 km | Riesgo de Incumplimiento | MOPT Director de la División de Obras Públicas y el Gerente de la Unidad Ejecutora MOPT-BID
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal | 2023: 14 | 3 | Riesgo de Incumplimiento | MOPT Director de la División de Obras Públicas y el Gerente de la Unidad Ejecutora MOPT-BID
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 20% (Financiamiento 3%, Licitación y adjudicación 5%) | 12% | Atraso Crítico | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 3% (1% Perfil, 2% Prefactibilidad) | 0% | Con riesgo de incumpliento | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 3% (1% Perfil, 2% Prefactibilidad) | 0% | Con riesgo de incumpliento | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra | 2023: 25% | 0% | Atraso Crítico | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 3% (1% Perfil, 2% Prefactibilidad) | 0% | Riesgo de Incumplimiento | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
Programa de Saneamiento | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233) | 2023: 29.3% Sector I: Construcción; | 16.17% | De acuerdo con lo proramado | AYA Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224 | 2023: 50% | 32.03% | De acuerdo con lo programado | AYA Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
*Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización. (Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026).
Con atraaso crítico: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual,
Con riesgo de incumplimiento: | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año
De acuerdo con lo programado: | Cuando el cumplimiento de la meta está de acuerdo con lo previsto.