## Slide 1: Secretaría de Planificación Sectorial
Seguimiento Semestral 2023 PNDIP
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública

## Slide 2: Categorías para autoclasificación de metas
De acuerdo con lo programado (DCP)
Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.
Riesgo de Incumplimiento (RI)
Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Atraso Crítico (AC)
Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento.
No se presentó información (NI)

## Slide 3: Clasificación de Metas I semestre 2023 PNDIP 25 intervenciones
Chart: 
| De acuerdo con lo programado | Riegos de Incumplimiento | Atraso Crítco | No se presentó el Seguimiento semestral
 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.12

## Slide 4: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
1) 001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2023: 90% | 80,61% | De acuerdo con lo programado | CONAVI Unidad Ejecutora RN No. 32
2) 002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2023: 29,75% | 16,94 | Atraso Crítico | CONAVI Vialidad. Unidad Ejecutora San José - San Ramón
3) 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de etapas | 2023: 55% (25% financiamiento, diseño, licitación, 30% ejecución). | 31,10% | De acuerdo con lo programado | CONAVI Unidad Ejecutora BCIE
4) 001197 Estudios, diseños y construcción de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (Ruta Nacional 108)-Calle Blancos (ent. Ruta Nacional Nº 109). Unidad funcional V. | AB1.Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2023: 100% | 58% | De acuerdo con lo programado | CONAVI Unidad Ejecutora BCIE
5) Programa de puentes en la red vial nacional. | AB1.Cantidad acumulado de puentes | 2023: 2 | 0 | De acuerdo con lo programado | CONAVI Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.

## Slide 5: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
6) Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno. | B1. Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 12% (diseño final) | 0% | Riesgo de Incumplimiento | Comisión Ciudad Gobierno MIVAH -Coordinador Mideplan HACIENDA MOPT Justicia y Paz
16) Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2023: 15% (2% Prefactibilidad, 4% Factibilidad, 3% Financiamiento, 5% Licitación y adjudicación) | No se presentó información por la Unidad Asesora | No se presentó información por parte de la Unidad Asesora | MOPT Comité de Administración y Supervisión (CAS) Unidad Asesora al CAS
17) 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra. | 2023: 90% (Ejecución de Obra) | No se presentó información por la Unidad Asesora | No se presentó información por parte de la Unidad Asesora | MOPT Comité de Administración y Supervisión (CAS) Unidad Asesora al CAS

## Slide 6: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
18) 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de obra | 2023: 99% | No se presentó información por la Unidad Asesora | No se presentó información por parte de la Unidad Asesora | MOPT Comité de Administración y Supervisión (CAS) Unidad Asesora al CAS
19) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2023: 344,61 km | 232,76 km | Riesgo de Incumplimiento | MOPT Director de la División de Obras Públicas y el Gerente de la Unidad Ejecutora MOPT-BID
20) 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal | ABD.1 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal | 2023: 14 | 3 | Riesgo de Incumplimiento | MOPT Director de la División de Obras Públicas y el Gerente de la Unidad Ejecutora MOPT-BID

## Slide 7: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
8) Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago | ABD.1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 7% (Factibilidad) | 7% | De acuerdo con lo programado | CNC Área de Proyectos en Desarrollo
9) 002649 Construcción de la Marina y Terminal de cruceros en Puerto Limón, Costa Rica. | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 15% (5% Licitación, adjudicación y 3% financiamiento) | 3,20% | Riesgo de Incumplimiento | JAPDEVA

## Slide 8: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
11) Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2023: 55% (3%financiamiento, 5%licitación y adjudicación, 5% Pre-ejecución Y 30% ejecución) | 12% | Riesgo de Incumplimiento | INCOP Dirección de Operaciones Portuarias Departamento Muelle de Puntarenas
12) Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico | C1.Porcentaje acumulado de avance de etapa | 2023: 7% (2%prefactbilidad, 4%Factibilidad) | 1% | De acuerdo con lo programado | INCOP Unidad Técnica de Supervisión y Control de Concesiones

## Slide 9: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
13) 002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapas del proyecto | 2023: 18% (5% Diseño Final, 3% financiamiento, 3% Licitación y Adjudicación) | 0% | Atraso Crítico | INCOFER Unidad ejecutora Tren Eléctrico de Carga (TELCA)
14) 002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela (TPC) | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 3% (1% perfil, 2% Etapa de prefactibilidad) | 0% | Atraso Crítico | INCOFER Unidad ejecutora Tren Pacífico Central (TPC)
15) 002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). | A1.Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto | 2023: 23% (4% factibilidad, 5% diseño, 3% financiamiento, 4% Licitación y Adjudicación, 4% Pre Ejecución de Línea 1) | 3% | Atraso Crítico | INCOFER Unidad ejecutora Tren Rápido de Pasajeros (TRP)

## Slide 10: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
21) 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 20% (Financiamiento 3%, Licitación y adjudicación 5%) | 12% | Atraso Crítico | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
22) Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 3% (1% Perfil, 2% Prefactibilidad) | 0% | Con riesgo de incumpliento | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
23) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 3% (1% Perfil, 2% Prefactibilidad) | 0% | Con riesgo de incumpliento | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica

## Slide 11: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
24) 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos. | E1.Porcentaje acumulado de avance de obra | 2023: 25% | 0% | Atraso Crítico | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica
25) 001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur | E1.Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto | 2023: 3% (1% Perfil, 2% Prefactibilidad) | 0% | Riesgo de Incumplimiento | CETAC - DGAC Unidad de Infraestructura Aeronáutica

## Slide 12: Intervenciones Estratégicas
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2023 | Avance I semestre 2023 | Autoclasificación | Responsable
26) Programa de Saneamiento | C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233) | 2023: 29.3% Sector I: Construcción; | 16,17% | De acuerdo con lo proramado | AYA Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
27Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático | C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224 | 2023: 50% | 32,03% | De acuerdo con lo programado | AYA Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA-BCIE

## Slide 13: Clasificación de metas por Institución en relación al total de metas
Institución del Sector | DCP | % | RI | % | AC | % | NI | % | Total | % APORTE AL PNDIP
MOPT | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 50% | 6 | 24%
CONAVI | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 | 20%
DGAC | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 20%
CNC | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4%
INCOFER | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12%
JAPDEVA | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4%
INCOP | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 8%
AYA | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 8%
COSEVI (metas Sectoriales anuales) | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
CTP | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 
TOTAL | 8 | 32% | 8 | 32% | 6 | 24% | 3 | 12% | 25 | 100%

## Slide 14
Muchas Gracias!